## Slide 1
陈莉
清华大学软件学院
计算机辅助设计、图形与可视化研究所
2021年3月30日
离散数学II ―图论第六讲

## Slide 2: 上堂课回顾
旅行商问题求解的近似解法
基本思想
算法实现
最短路径问题的Dijkstra算法
基本思想
算法实现
Ford最短路径算法
基本思想
算法实现

## Slide 3: 第二章 道路与回路
道路与回路的定义和相关概念
道路与回路的判定方法
欧拉道路与回路
哈密顿道路与回路
旅行商问题
最短路径
关键路径
中国邮路

## Slide 4: 关键路径
问题的提出
  一项工程都要由很多工序组成
  － 每个工序的执行时长是可预知的；
  － 这些工序相互约束，只有在某些工序完成之后，一个
  新的工序才能开始
  － 一般情况下这种关系是预知的，而且也能预计完成每
  个工序所需要的时间；
  人们往往需要知道
  － 完成整个工程任务最少需要多少时间？
  － 影响工程进度的关键工序是哪几个？

## Slide 5: 关键路径
关键路径问题
  关键路径
  至少需要多少时间才能完成
  最早启动/完工时间
  结点最晚完工时间
  工序最晚启动时间
  工序最大允许延误时间

## Slide 6: 关键路径
图论模型
  PT图(Potentialtask graph)：
  － 结点表示工序
  － 有向边(i , j )表示工序 i 完成之后工序 j才能启动
  － 边权wi 表示工序 i 所需的时间
  PERT图(Programme evaluation and review technique)
  － 结点为工序之间的关系
  vk 是ei的终点、ej 的始点表示工序ei完成后ej才能开始
  － 有向边表示工序
  － 边权wi 表示该工序所需时间

## Slide 7: 关键路径
例：一项工程由13道工序组成, 所需时间(单位：天)
及先行工序如下表所示
工序序号 A B C D E F G H I
所需时间 2 6 3 2 4 3 8 4 2
先行工序 — A A B C,D D D D G,H
工序序号 J K L M
所需时间 3 8 5 6
先行工序 G H,E J K
试问这项工程至少需要多少天才能完成? 哪些工程
不能延误? 哪些工程可以延误? 最多可延误多少天?

## Slide 8: PT图
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
虚拟结点
在PT图中,很容易看出各工序先后完成的顺序及时间.
是否存在多个开始结点？
增设虚拟的超结点来解决

## Slide 9: 关键路径
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
这项工程至少需要多少天才能完成?
就是要求A到N的最长路,此路径称为关键路径.
哪些工程不能延误? 哪些工程可以延误? 最多可延误多少天?
关键路径上的那些工程不能延误.

## Slide 10: 关键路径
引理2.7.1 若有向图G无有向回路，则一定存在入度及
出度为0的结点
证明：
在G中构造一条极长的有向道路P(vi,…,vj)，则
d-(vi)=0， d+(vj)=0
否则如果d-(vi) ≠0，则一定有边(vk,vi)∈E(G),
若vk∈P,则G存在有向回路，与已知矛盾；
若vk不属于P,则P不是极长道路，与假设矛盾。
因此d-(vi)=0， 同理可证d+(vj)=0

## Slide 11: 关键路径
定理2.7.1 若有向图G无有向回路，则可以将G 的结点
重新编号为v1’, v2’, …, vn’,使得对任意的边
vi’ vj’ ∈E(G),都有i＜ j .
证明：
构造法：构造结点序列
由引理2.7.1，G中存在入度为0的点
取一个这样的点编号为v1’，令G←G- v1’,
得到的图仍然没有回路
再取一个入度为0的点编号为v2’ ，
重复这个过程，直到所有点都编号为止
这时所有的编号都满足定理的条件
图中所有边都是从编号小的结点指向编号大的结点

## Slide 12: 拓扑排序
定义： 设G=(V,E)是一个具有n个顶点的有向图,V中顶点
序列v1, v2, …, vn称为一个拓扑序列,当且仅当该 顶
点序列满足下列条件：若<vi,vj>是图中的边(即从
顶点vi到vj有一条路径),则在序列中顶点vi 必须排
在顶点vj之前。
在一个有向图中找一个拓扑序列的过程称为拓扑排序。

## Slide 13: 拓扑排序
例2.7.1：计算机专业的学生必须完成一系列规定的基础课和专业课才能毕业,假设这些课程的名称与相应代号有如下关系：
代号 | 课程名称 | 先修课程
C1 | 高等数学 | 无
C2 | 程序设计 | 无
C3 | 离散数学 | C1
C4 | 数据结构 | C2,C3
C5 | 编译原理 | C2,C4
C6 | 操作系统 | C4,C7
C7 | 计算机组成原理 | C2
C1
C3
C4
C6
C7
C2
C5

## Slide 14: 拓扑排序
算法：
(1)从有向图中选择一个没有前驱(即入度为0)的顶点并且输出它。
(2)从图中删去该顶点,并且删去从该顶点发出的全部有向边。
(3)重复上述两步,直到剩余的图中不再存在没有前驱的顶点为止。
如果还有顶点却没有入度为0的顶点，说明有向图有环存在。

## Slide 15: 拓扑排序
为每个顶点设立一个链表,每个链表有一个表头结点,这些表头结点构成一个数组,表头结点中增加一个存放顶点入度的域count：
typedef struct /*表头结点类型*/
{ Vertex data; /*顶点信息*/
int count; /*存放顶点入度*/
ArcNode *firstarc; /*指向第一条弧*/
} VNode;

## Slide 16: 拓扑排序
void TopSort(VNode adj[],int n)
{ int i,j;int St[MAXV],top=-1; /*栈St的指针为top*/
ArcNode *p;
for (i=0;i<n;i++)
if (adj[i].count==0) /*入度为0的顶点入栈*/
{ top++; St[top]=i; }
while (top>-1) /*栈不为空时循环*/
{ i=St[top];top--; /*出栈*/
printf("%d ",i); p=adj[i].firstarc;
while (p!=NULL)
{ j=p->adjvex;
adj[j].count--;
if (adj[j].count==0)
{ top++; St[top]=j; }
p=p->nextarc; /*找下一个相邻顶点*/
}
} }

## Slide 17: 关键路径
关键路径
-当节点重新编号以后，设到各点最长路径长度分别是
0=(), ()…, ()
-则：()=(()+)
-这就是关键路径算法的思想。
-其中()就是工序的最早启动时间

## Slide 18: 关键路径
关键路径算法
① 根据定理2.7.1对结点重新编号为v1’, v2’, …, vn’.
② 赋初值 (v1’)= 0.
③ 依次更新 (vj’ ),j = 2, 3, … , n .
④ 结束.
算法复杂性分析：
步骤1：m次减法和判断； 步骤2：m次加法和比较
总的计算复杂度：O(m)

## Slide 19: 关键路径实例
拓扑排序.
该例已排好序
(A)=0,
(B)=(C)=(A)+2,
(D)=(B)+6,
(E)=max{(C)+3, (D)+2}=10,
(F)=(G)=(H)=(D)+2=10,
(I)=max{(G)+8,(H)+4}=18,
(J)=(G)+8=18,
(K)=max{(E)+4,(H)+4}=14,
(L)=(J)+3=21,
(M)=(K)+8=22,
(N)=max{(F)+3,(I)+2,(L)+5,(M)+6}=28.
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6

## Slide 20: 关键路径实例
通过以上计算表明：
这项工程至少需要28天才能完成.
关键路径(最长路径):
A→B→D→E→K→M→N
A→B→D→H→K→M→N
工序A,B,D,E,H,K,M不能延误,否则将影响工程的完成.
但是对于不在关键路径上的工序, 是否允许延误？如果允许,
最多能够延误多长时间呢？

## Slide 21: 关键路径
各工序允许延误时间t(vj’)等于各工序最晚启动
时间(vj’)减去各工序最早启动时间(vj’).
t(vj’)= (vj’)- (vj’).
如何确定最晚启动时间？？？
最大允许延误时间
  显然关键路径上的工序是不允许延误的，否则不
  可能按时完成工程项目
  而对非关键工序的允许延误时间将可以给工程规
  划人员带来工作上的灵活性

## Slide 22: 关键路径
回顾最早启动时间
对于拓扑序列v1’, v2’, …, vn’.
vi’的最早启动时间依据的是为v1’到vi’的最长路径的长度
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
(K)=2+6+2+4=14
2
6
2
4

## Slide 23: 关键路径
相对应，确定最晚启动时间的思路：
对于拓扑序列v1’, v2’, …, vn’.
vi’的最晚启动时间依据的是为vi’ 到vn’的最长路径的长度
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6
(D)=(N)-(D,N)=8
(D,N)=2+4+8+6=20
(N)=28
(G,N)=8+3+5=16
(G)=12, (G)=10
t(G)=(G)-(G)=2
2
4
8
6
t(D)=(D)-(D)=0

## Slide 24: 关键路径
最大允许延误时间算法
① 根据定理2.7.1对结点重新编号为v1’, v2’, …, vn’.
② 赋初值 (vn’)=(vn’).
③ 依次更新 (vj’), j = n-1, … , 1 .
④ 结束.
可以看出算法与计算最早启动时间类似
最早启动求“最大值”，最晚启动求“最小值”
这样G中每个结点都具有两个值：最早启动时间和最晚启
动时间，两者相减即为该结点对应工序的允许延误时间。

## Slide 25: 关键路径
(N)=28,
(M)=28-6=22,
(L)=28-5=23,
(K)=(M)-8=14,
(J)=(L)-3=20,(I)=28-2=26,
(H)=min{(K)-4,(I)-4}=10,
(G)=min{(J)-8,(I)-8}=12,
(F)=28-3=25,
(E)=(K)-4=10,
(D)=min{(E)-2,(F)-2,(G)-2,(H)-2}=8,
(C)=(E)-3=7,(B)=(D)-6=2,(A)=0.
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6

## Slide 26: 关键路径
各工序允许延误时间如下：
t(A)=t(B)=t(D)=t(E)=t(H)=t(K)=t(M)=0,
t(C)=5,t(F)=15,t(G)=2,t(I)=8,t(J)=2,
t(L)=2.
A
B
2
2
C
6
D
3
E
2
F
2
G
2
H
2
K
4
N
3
I
8
J
8
4
4
2
L
3
M
8
5
6

## Slide 27: PERT图
A
B
C
E
F
D
D
G
G
H
H
I
J
K
L
M
  PERT图(Programme evaluation and review technique)
  － 结点为工序之间的关系
  vk 是ei的终点、ej 的始点表示工序ei完成后ej才能开始
  － 有向边表示工序
  － 边权wi 表示该工序所需时间
对于PERT图,一些算法与PT图类似.

## Slide 28: PT图与PERT图的比较
  PERT的结点和边数更少些，省内存
  PT图的结点数等于工序数，更加固定, 易于编程
  PT图更加灵活，能适应一些额外的约束
各具特色
 (i )/2
vi
vj
⑴
 (i ) + t
vi
vj
⑵
bj
v0
vj
⑶
⑴ 表示工序vi完成一半之后vj就可以开始.
⑵ 表示工序vi完成后经过t 时刻vj才开始.
⑶ 表示在时间bj 之后工序vj才能开始,其中v0表示虚拟结点.

## Slide 29: 第二章 道路与回路
道路与回路的定义和相关概念
道路与回路的判定方法
欧拉道路与回路
哈密顿道路与回路
旅行商问题
最短路径
关键路径
中国邮路

## Slide 30: 中国邮路(The Chinese postman problem)
  邮递员从邮局出发，走遍辖区内所有的街道至少
  一次(可以重复)，最后回到邮局。要走怎样的路 线全程才最短？
问题提出 我国管梅谷教授在1960年首先提出
图论模型
在一个正权连通图G中，从某点出发经过每条边
至少一次最后返回出发点的最短回路称为最佳邮路
（中国邮路）
这是一个既与Euler图有关又与最短路有关的问题。

## Slide 31
则G的任何最佳邮路, 必然通过某些边将超过一次.
中国邮递员问题就变化为: 给出一个连通图G：
(1) 求E1E满足条件: 在G中重复E1中每条边, 使得
到的图G*是Euler图(称这样的E1为可行集).
并且使其边权和尽可能小(称这样的可行集E1为
最优集).
(2) 求G*的Euler回路.
非欧拉图
中国邮路

## Slide 32
  当G所有结点度都是偶数时，即G有欧拉回路，该回路就是最佳邮路
欧拉回路？
当G只有1个结点的度为奇时？
不存在
当G只有2个结点的度为奇时？
则存在一条欧拉道路，该道路加上从起点到终点的
最短路径组成的回路就是最佳邮路
当奇数度结点的个数大于2时？
？
中国邮路(The Chinese postman problem)

## Slide 33
定理2.8.1 L是无向连通图G最佳邮路的充要条件是:
(1) G的每条边最多重复一次.
(2) 在G的任意一个回路上, 重复边的长度之和不
超过该回路长度的一半
证明：必要性（1.最佳邮路G中每条边最多重复一次）
• 若一条最佳邮路重复经过图的某些边，将G中k次重复的边画
k次，得到G’。
• 设最佳邮路L’使G中边eij重复n(n>1)次，这时G’中有欧拉回
路L’，若使eij重复n-2次，得到G’’，G’’各点度仍是偶数
• G’’的欧拉回路L’’也是G的一条中国邮路，且L’’长度小于
L’，与L’是最佳邮路矛盾。因此边eij最多重复一次。
中国邮路

## Slide 34
证明(续)：
必要性（2. 任一回路重复边长不超过回路长度一半）
• 假设G中某个回路C的重复边的长度大于C总长度的一半
• 令C中重复的边不重复，不重复的边重复，得到G’’
• G’’仍是欧拉图，因为回路上每个顶点的度数改变0或2，
不会改变欧拉图的性质。且L’’长度小于L’，与L’是最佳
邮路矛盾
• 因此，在任意一个回路上，重复边的长度之和不会超过
回路的一半
中国邮路

## Slide 35
证明(续)：
充分性（无向图满足这两个条件后成为的欧拉图必为最佳邮路）
只需证明凡满足定理中条件(1)和(2)的重复边集，其总长度均
相等即可。
• 设L1=E(G)+Q+Q1, L2=E(G)+Q+Q2，
其中Q是L1和L2共同的重复边集，Q1和Q2是分别只属于
L1和L2的重复边集，L1和L2的结点度数均为偶数
• 设对称差E’(G)=Q1+Q2 ， G’=（V(G), E’(G))为简单图，
可能不连通，但其每个结点的度数均为偶数，（因为L1+L2为偶数，减去(2E(G)+2Q),每个节点度数都减去2的倍数，仍为偶数）
所以图G’可分为若干个回路，所有结点度数均为偶数.
中国邮路
L1 ：
L2 ：
Q1+Q2 ：

## Slide 36
证明(续)：
充分性（无向图满足了这两个条件后必为最佳邮路）
• 故可构造G’=(V(G),E’(G))，G’是简单图，各结点度是偶数
• 若E’(G)=Φ，显然π(L1)=π(L2)
• 否则（即E’(G)≠Φ，其中对称差E’(G)=Q1+Q2）
因为G’是简单图，各结点度是偶数,可分为若干个回路，
对任一个回路C，设C1和C2分别是L1和L2的重复边集
由已知条件(2)可知，π(C1) ≤ π(C2), π(C2) ≤ π(C1)
因此π(C1)=π(C2)，故π(L1)=π(L2)
充分性得证
定理给出了中国邮路问题的一种算法称为“奇偶点图上作业法”
中国邮路
G’：
1+3+4=2+3+3

## Slide 37
构造中国邮路算法
① 找出度为奇的点
② 依据条件1构造邮路，即G的每条边最多重复一次，
并保证计算重复边之后度都是偶数
③ 由条件2对所有回路进行判断，在G的任意一个回路上,
如果重复边的长度之和超过该回路长度的一半，则令
回路中的重复边不重复，不重复边变为重复
中国邮路

## Slide 38
例：求下图的中国邮递员问题的解。
解：(1) 将G变为Euler图.
(2) ∵在回路v3 v4 v5 v7 v3中, 重复边的权>1/2回路的权
∴ 在回路中, 重复边不重复, 不重复边重复.
(3) 在回路v1 v2 v3 v7 v6 v1中, 重复边的权>1/2回路的权
∴ 同理修改。
中国邮路

## Slide 39
构造中国邮路算法
① 确定G中度为奇的结点，构成V0(G)
② 求V0(G)各结点在G中的最短路径Pij及其长度π(vi,vj)
③ 对V0(G)的结点进行最小权匹配，即选出| V0(G) |/2个
π(vi,vj)，保证每个结点在Pij中只出现一次，并且这些
π(vi,vj)的总和最小（最佳匹配问题，在后面二分图匹配中
会讲如何实现）
④ 在最小权匹配里各π(vi,vj)所对应的路径Pij中的各边在
G中重复一次，得到G’
⑤ G’是欧拉图，它的一条欧拉回路即为解
Edmonds最小权匹配算法 1973年
中国邮路

## Slide 40: 有向图的中国邮路
有向图可能没有中国邮路
当图中含有正度或负度为0的点时，没有中国邮路
若图中各点正负度相同，则存在有向欧拉回路，任一条欧拉回路都是问题的解
对于一般的非对称有向图（即存在正负度不相等的结点），如何确定中国邮路？

## Slide 41
  – d’(vi)=d-(vi) –d+(vi)
  – 若d’(vi)>0，表示需要d’(vi)次重复经过vi发出的
  一些边，或者说vi可供应d’(vi)个单位量。
  – 若d’(vi)<0，表示需要d’(vi)次重复经过进入vi的
  一些边，或者说vi可接收d’(vi)>个单位量。
  – 若d’(vi)=0，称vi是中间结点。
  算法设计？
  所有结点的d’配对
存在正负度不相等的结点时
有向图的中国邮路
10
4
4
40
16
11
7
d’(v4)=2
d’(v1)=1
d’(v2)=1

## Slide 42
例：找出下图中的中国邮路
d’(v1)=-1
d’(v2)=-1
d’(v3)= 0
d’(v4)= 2
d’(v5)= 0
有向图的中国邮路
10
4
4
40
16
11
7

## Slide 43
得到两条总和最小的Pst道路
P1=(vs,v4,v3,v1,vt)
P2=(vs,v4,v3,v1,v2,vt)
边(v4,v3)重复2次
边(v3,v1)重复2次
边(v1,v2)重复1次
有向图的中国邮路
10
4
4
40
16
11
7
超收点
超发点
0
0
0
0

## Slide 44
例：
添加重复边，所构成的图即为欧拉图，其中的一条欧拉回路就是问题的解。
有向图的中国邮路
10
4
4
40
16
11
7

## Slide 45
构造有向图的中国邮路算法
① 计算各点的正负度，求出d’(vi)=d-(vi) –d+(vi)
② 添加一个超发点vs ，对满足d’(vi)>0的结点，
加入d’(vi)条有向边(vs, vi)，权为0
③ 添加一个超收点vt ，对满足d’(vj)<0的结点，
加入d’(vj)条有向边(vj ,vt)，权为0。得到图G’。
④ 在G’中求d(vs)条过以vs, vt为两端点的形如(vs, vi),(vj, vt)，
每边一次且仅一次的总和最小的Pst道路。记下G中各边
在这些道路里的重复次数。
⑤ 计入各边的重复次数，G中存在有向欧拉回路，其中一
条即为解。
有向图的中国邮路

## Slide 46: 本章总结
道路与回路的定义和相关概念
道路与回路的判定方法
欧拉道路与回路
哈密顿道路与回路
旅行商问题与分支定界法
最短路径
关键路径
中国邮路

## Slide 47: 本章总结
道路与回路的定义和判定方法
邻接矩阵判定法，Warshall算法、深度、广度优先搜索
欧拉、哈密顿道路与回路
判定、构造方法
旅行商问题
分支定界法、便宜算法
最短路径
Dijkstra (正权)、BFS (权为1)、Ford(无负回路)、
Floyd算法 （任意两点）
关键路径
PT、PERT图，最早、最晚启动时间和最大允许延误时间
中国邮路
无向图、有向图的中国邮路构造方法

## Slide 48: 和最短路径相关的其它算法
启发式搜索A*算法求解最短路径
静态路径搜索最有效的方法算法之一
利用一个估价函数评估每次的的决策的价值, 优化普通的广度和深度优先搜索。
f(s)=g(s)+h(s)
动态路径搜索中的D*算法
稀疏图的最短路径算法
最短路径求解的并行算法
动态图的快速求解算法

## Slide 49: 作业
1）课本P37，习题二16(a)
2）课本P37，习题二17(a)
注: 只做PT图就可以
3）编程作业详见网络学堂